## 📋 Cómo usar
Corso A1 — Italiano Iniziale · Parte 2 (Unidades 5 a 8)
Plan de producción. Misma estructura que la Parte 1 aprobada.
Punto de partida
Las cuatro unidades están COMPLETAS y generadas: 4 secciones cada una (16 páginas), en «PARTE 2 borrador/UD 5..8» del repo. Todavía NO publicadas en Odoo.
Se generan con: python gen_unit.py 5 6 7 8 (requiere ODOO_KEY y ELEVEN_KEY). Con --local <dir> se escriben a disco sin tocar Odoo ni generar audio.
Las hojas
• 🗺️ Roadmap — las 4 unidades con su temario (según la planilla "Nivel A1" de Carolina) y su estado.
• ✅ Contrato de estructura — QUÉ tiene que tener una unidad para estar completa, y qué le falta hoy a cada una. Es la hoja de aceptación: la unidad se publica cuando no queda ningún FALTA.
• 🔧 Correcciones heredadas — lo que Carolina ya pidió para U5 y U6 en abril, más las reglas que en la Parte 1 costaron varias rondas. Se aplican de entrada, no al final.
• ❓ Decisiones Carolina — 4 cosas que hay que definir ANTES de producir, para no trabajar sobre supuestos.
• 🎧 Audios — el contenido item por item. U5 viene con el borrador ya redactado; U6-U8 traen el esqueleto de bloques.
Cómo se corrige (sin tocar HTML)
1. El contenido vive en esta planilla. Para cambiar algo (un texto, una voz, un video), se edita la CELDA.
2. Nosotros regeneramos: audio + pantalla se rehacen solos y se actualizan en Odoo. Nunca se edita HTML a mano.
3. Cada unidad sale primero como BORRADOR (no visible) para revisión; recién cuando está OK, se publica.
Colores
• Amarillo = celda para completar / decisión pendiente. • Verde = ya cumple. • Rosa = falta, bloquea la publicación.
Las unidades 1 a 4 están congeladas. Nada de esta planilla las modifica.

## 🗺️ Roadmap
N° | Título (Input) | Estado | % estructura | Video (YouTube) | Vocabolario | Grammatica | Comunicazione | Fonetica | Genially (a verificar) | Notas
5 | Che lavoro fai? | Completa · sin publicar | 86.36% | https://youtu.be/VsEBjpQTlyY | Professioni, mestieri, colori | Articoli determinativi (singolare e plurale), concordanza articolo-nome-aggettivo, verbo fare | Chiedere e dire il lavoro | I suoni sk e ʃ | unita-7 (viejo N°) | 4 secciones generadas. Faltan 3 audios: azzurro, celeste, lo scontrino.
6 | Al bar | Completa · sin publicar | 86.36% | https://youtu.be/2_VwcAlQUyU | Cibi e bevande, tipi di acqua, tipi di caffè, vocabolario del bar (cassa, banco, scontrino, conto) | Verbi modali (dovere, potere, volere), preposizioni di luogo (da, a, in) | Salutare formale/informale, richiamare l'attenzione, chiedere il prezzo, ordinare al bar | Le doppie | unita-9 (viejo N°) | 4 secciones generadas. 0 audios faltantes: lista para publicar. Ver Decisión 2 (artículos).
7 | La mia giornata | Completa · sin publicar | 86.36% | https://youtu.be/s9mLSd76cmw | Azioni quotidiane, avverbi di frequenza, parti della giornata | Verbi riflessivi, Anche/Neanche, articoli con i giorni, aggettivi possessivi | Dire a che ora e in che momento della giornata si fa una cosa | ʎ (gli) / ɲ (gn) — hecha | unita-10 (viejo N°) | 4 secciones generadas. Fonética nueva: gli / gn. Faltan 2 audios de los ejemplos.
8 | In famiglia | Completa · sin publicar | 86.36% | https://youtu.be/mvl1hKoWWdM | Nomi di parentela, oggetti personali | Possessivi con nomi di parentela, C'è/Ci sono, numeri oltre 1000 | Parlare della famiglia, esprimere accordo/disaccordo, fare proposte | L'intonazione — hecha | unita-11 (viejo N°) | 4 secciones generadas. Fonética nueva: intonazione. Faltan 2 audios de los ejemplos.

## ✅ Contrato de estructura
Sección | Componente obligatorio | Referencia (Parte 1) | U5 | U6 | U7 | U8 | Qué hay que hacer
1 Exploración | Video input embebido | Sí | OK | OK | OK | OK | Revalidar que el link siga vivo y sea el definitivo (Decisión 5).
1 Exploración | Vero o Falso (5 ítems) | Sí (5 ítems) | OK | OK | OK | OK | RESUELTO. El contenido ya existía en units_content.json (expl_ex) pero el generador nunca lo renderizaba. Ahora sí.
1 Exploración | Preguntas de comprensión (4, MC) | Sí (4 preguntas) | OK | OK | OK | OK | RESUELTO. 4 actividades por unidad (2 MC + 2 V/F) con feedback y reintento. Antes: 0 inputs, 0 botones.
2 Descubrimiento | Frases reales del video (audio) | Sí (5-10 frases) | OK | OK | OK | OK | NUEVO. 6-8 frases textuales sacadas del transcript de cada video. Todas con audio ya generado.
2 Descubrimiento | Vocabulario (15-16 ítems + audio) | Sí (15-16 ítems) | OK | OK | OK | OK | Ya estaba. En U5 se reescribió "I colori" con blu / azzurro / celeste diferenciados.
2 Descubrimiento | Tema inductivo 1 (+ ejercicio) | Sí | OK | OK | OK | OK | NUEVO. El alumno deduce la regla desde los ejemplos del video; la regla queda TAPADA hasta que resuelve.
2 Descubrimiento | Tema inductivo 2 (+ ejercicio) | Sí | OK | OK | OK | OK | NUEVO. Mismo mecanismo.
2 Descubrimiento | Tema inductivo 3 (+ ejercicio) | Sí (U4) | N/A | N/A | N/A | N/A | DECISIÓN: 2 por unidad. El tercer tema de gramática de cada unidad es expositivo (concordancia, preposiciones, números): no se puede inducir. Confirmar con Carolina.
2 Descubrimiento | Diálogo extra (audio antes que texto) | Sí | OK | OK | OK | OK | Ya estaba.
2 Descubrimiento | Reproducir diálogo completo | Sí | OK | OK | OK | OK | Ya estaba, además de línea por línea.
2 Descubrimiento | Ejercicio inductivo (6-7 ítems) | Sí (6-7 ítems) | OK | OK | OK | OK | RESUELTO. Ahora los ejercicios cuelgan del bloque que los origina, no sueltos al final.
2 Descubrimiento | Fonética: contenido | Sí | OK | OK | OK | OK | U7 nueva: ʎ (gli) / ɲ (gn). U8 nueva: intonazione (pregunta / afirmación / exclamación). Ambas salen del vocabulario propio de la unidad.
2 Descubrimiento | Fonética: ejercicio | Sí (+ ejercicio) | OK | OK | OK | OK | NUEVO. 4-5 ejercicios de fonética por unidad, con feedback que explica la regla.
2 Descubrimiento | Frases útiles | Sí | OK | OK | OK | OK | NUEVO. 7 por unidad, marcadas como "no aparecen en el video": es el contenido A1 extra que pidió Carolina.
3 Gramática | Temas expuestos, 6-7 secciones (A-G) | 6-7 secciones | PARCIAL | PARCIAL | PARCIAL | PARCIAL | Siguen siendo 3 temas por unidad (los que asigna el temario "Nivel A1"), pero ahora cada uno cierra con sus ejercicios + set final = 4 secciones.
3 Gramática | Ejercicios DESPUÉS de cada tema | Sí | OK | OK | OK | OK | RESUELTO. 4-6 ejercicios propios por tema. Era el cambio de estructura que pidió tres veces.
3 Gramática | Fonética + ejercicio | Sí | N/A | N/A | N/A | N/A | DECISIÓN: la fonética vive en Descubrimiento con su ejercicio, no duplicada en Gramática. Preguntarle si además la quiere acá.
3 Gramática | Set integrador final (~10 pts × 5) | Sí (10 pts × 5) | OK | OK | OK | OK | RESUELTO. "Ripasso generale" al final + los ejercicios por tema: 17-22 ejercicios por unidad contra 4-5 antes.
3 Gramática | Botón reintentar en cada ejercicio | Agregado después | OK | OK | OK | OK | Ya estaba.
4 Juegos | Genially embebido de la unidad | Sí | PARCIAL | PARCIAL | PARCIAL | PARCIAL | HTML de la 4ª sección generado y con el iframe puesto. Falta CREAR el slide en Odoo y anotar su id en units_content.json.
4 Juegos | Contenido del juego = el de la unidad | Sí | PARCIAL | PARCIAL | PARCIAL | PARCIAL | Mapeado por título con la numeración vieja (U5→unita-7, U6→unita-9, U7→unita-10, U8→unita-11). SIN VERIFICAR abriendo cada Genially: Decisión 1.
Transversal | Título idéntico en las 4 secciones | Sí | OK | OK | OK | OK
Transversal | Botón continuar al final de cada sección | Agregado después | OK | OK | OK | OK | NUEVO. Botón al final de Exploración, Descubrimiento y Gramática. Busca el enlace de siguiente lección de Odoo: hay que probarlo en el sitio real.
Transversal | Voz femenina en todos los audios | Sí | OK | OK | OK | OK | Todo el contenido nuevo se declaró con voz femenina. Los diálogos preexistentes conservan sus dos voces por ser diálogo.
|  | Cumple (OK) | 19 | 19 | 19 | 19
|  | Parcial | 3 | 3 | 3 | 3
|  | Falta | 0 | 0 | 0 | 0
|  | % estructura completa | 86.36% | 86.36% | 86.36% | 86.36%
Estado medido sobre el snapshot 2026-07-28-antes-de-quitar-U5-U8 (auditoría automática del HTML publicado) + la planilla "Comparativa_Estructura_Unidades" de Carolina (8/7). La referencia de la columna C es UD 4, la última unidad aprobada.

## 🔧 Correcciones heredadas
Unidad | Sección | Bloque | Qué está mal | Corrección pedida | Origen | Estado
U5 | Descubrimiento | Audios | l'infermiera no suena con la L inicial | Regenerar el audio con la elisión pronunciada | Feedback abril | Pendiente
U5 | Descubrimiento | I colori | Traducciones de los azules mal asignadas | blu = azul marino (oscuro) · azzurro = azul francia (brillante) · celeste = celeste | Feedback abril | HECHO
U5 | Descubrimiento | I suoni sk e ʃ | El recuadro "professioni" tiene ejemplos que no son profesiones | Reemplazar por profesiones reales | Feedback abril | Pendiente
U5 | Descubrimiento | I suoni sk e ʃ | "lavorisco" no existe en italiano | Eliminar y poner una forma real (finisco, capisco…) | Feedback abril | Pendiente
U5 | Descubrimiento | ¿Qué profesión es? | l'insegnante y l'avvocato renderizan con una / de más | Corregir el escapado del apóstrofo: l'insegnante, l'avvocato | Feedback abril | Pendiente
U5 | Gramática | Esercizi | Aclaraciones entre paréntesis visibles en el enunciado | Quitarlas del enunciado; mostrarlas solo como feedback al corregir | Feedback abril | HECHO
U5 | Gramática | Concordanza art-nome-agg | Hay frases sin audio | Generar el audio faltante | Feedback abril | Pendiente
U6 | Descubrimiento | Al bar | "arancata" está mal escrito | Corregir a "aranciata" | Feedback abril | Pendiente
U6 | Descubrimiento | Fonetica / Le doppie | Los bloques no cargan | Revisar el render; deben cargar sin refresh | Feedback abril | Pendiente
U6 | Gramática | Esercizi | Aparece una barra antes del apóstrofo: un/'acqua | Corregir a un'acqua (mismo bug de escapado que U5) | Feedback abril | Pendiente
U5-U8 | Todas | Ejercicios | Si hay error no deja rehacer | Botón reintentar en todos los ejercicios (ya presente, verificar que funcione) | Feedback abril | Verificar
U5-U8 | Todas | Navegación | No hay botón para pasar de sección a sección | Botón continuar al final de cada una de las 4 secciones | Lección Parte 1 | HECHO
U5-U8 | Todas | Audios | Voces masculinas y TTS robótico en diálogos | Voz femenina en todo. Para diálogos usar los audios de libro de "AUDIOS PARA A1", no TTS | Lección Parte 1 | Pendiente
U5-U8 | Gramática | Pistas y notas | Pistas entre paréntesis y notas visibles antes de resolver | Solo como feedback posterior. Nunca en el enunciado | Lección Parte 1 | HECHO
U5-U8 | Juegos | Nombre de la sección | En la Parte 1 decía "Ejercicios" | Debe decir "JUEGOS" | Lección Parte 1 | HECHO
U5-U8 | Descubrimiento | Fonética | Terminología "suave / fuerte" | Usar solo los símbolos fonéticos: [k] [g] [tʃ] [dʒ] | Lección Parte 1 | HECHO
U5-U8 | Todas | Contenido | La Parte 1 usaba exclusivamente material del video input | Integrar el input, pero agregar contenido A1 que no esté en el video | Lección Parte 1 | HECHO

## ❓ Decisiones Carolina
# | Tema | Situación | Propuesta nuestra | Si no se decide… | Respuesta de Carolina
1 | Numeración de los Genially | La planilla "Juegos" numera módulos 0-16 con el temario viejo, donde 5 = Che ore sono?. En el temario actual UD5 = Che lavoro fai?, que en el viejo era la 7. | Mapear por contenido, no por número: UD5→unita-7, UD6→unita-9, UD7→unita-10, UD8→unita-11. Abrir cada uno y confirmar antes de embeber. | Se embebe el juego equivocado en cada unidad.
2 | Artículos repetidos | UD4 ya cubre determinativi e indeterminativi al singolare (se agregó porque ella lo reclamó). El temario se los vuelve a asignar a UD5 (det. sing+plur) y UD6 (indet. sing). | UD5 mantiene determinativi singolare + plurale (es progresión real). UD6 saca "articoli indeterminativi al singolare" por redundante. | Se repite en tres unidades seguidas un tema ya visto.
3 | Fonética de UD7 y UD8 | UD7 y UD8 no tienen fonética asignada en la planilla "Nivel A1". La versión vieja del temario asignaba ʎ/ɲ a "La mia giornata". | UD7: I suoni ʎ (gli) e ɲ (gn). UD8: a definir por Carolina. En ambos casos tomar los audios de "Fonetica pratica della lingua italiana". | Dos unidades quedan sin fonética, rompiendo el contrato de estructura.
4 | Audios de diálogo | Ella propuso en abril reemplazar el TTS de los diálogos por audios de libro y subió la carpeta "AUDIOS PARA A1". La propuesta nunca se cerró. | Que indique qué audio de esa carpeta corresponde a cada unidad. El TTS se conserva solo para palabras sueltas, donde sí le funcionó. | Se repite el reclamo de "diálogo robótico" que ya apareció en 3 rondas.
5 | Inputs de YouTube | Los 4 links salen de "Nivel A1". El de UD3 tenía la nota "este re-subirlo", así que los links no son todos definitivos. | Que confirme los 4 links como definitivos antes de que se generen ejercicios sobre ellos. | Si cambia el video, hay que rehacer Exploración y Descubrimiento completos.

## 🎧 Audios
Unidad | Sección | Bloque | Tipo | Texto en italiano (FINAL) | Traducción (español) | Voz | Personaje | Orden | Notas
▼ UNIDAD 5 — Che lavoro fai? · borrador ya redactado (36 filas), revisar y completar
U5 | Descubrimiento | Professioni | Palabra | medico | médico | Mujer
U5 | Descubrimiento | Professioni | Palabra | insegnante | docente / profesor/a | Mujer
U5 | Descubrimiento | Professioni | Palabra | avvocato | abogado/a | Mujer
U5 | Descubrimiento | Professioni | Palabra | ingegnere | ingeniero/a | Mujer
U5 | Descubrimiento | Professioni | Palabra | cuoco | cocinero | Mujer
U5 | Descubrimiento | Professioni | Palabra | cameriere | camarero / mozo | Mujer
U5 | Descubrimiento | Professioni | Palabra | commesso | vendedor | Mujer
U5 | Descubrimiento | Professioni | Palabra | operaio | obrero | Mujer
U5 | Descubrimiento | Professioni | Palabra | studente | estudiante | Mujer
U5 | Descubrimiento | Professioni | Palabra | infermiere | enfermero | Mujer
U5 | Descubrimiento | Colori | Palabra | rosso | rojo | Mujer
U5 | Descubrimiento | Colori | Palabra | blu | azul | Mujer
U5 | Descubrimiento | Colori | Palabra | verde | verde | Mujer
U5 | Descubrimiento | Colori | Palabra | giallo | amarillo | Mujer
U5 | Descubrimiento | Colori | Palabra | nero | negro | Mujer
U5 | Descubrimiento | Colori | Palabra | bianco | blanco | Mujer
U5 | Descubrimiento | Colori | Palabra | arancione | naranja | Mujer
U5 | Descubrimiento | Colori | Palabra | grigio | gris | Mujer
U5 | Descubrimiento | Comunicazione | Frase | Che lavoro fai? | ¿En qué trabajás? | Mujer
U5 | Descubrimiento | Comunicazione | Frase | Sono medico. | Soy médico. | Hombre
U5 | Descubrimiento | Comunicazione | Frase | Faccio l'avvocato. | Soy abogado. | Hombre
U5 | Descubrimiento | Comunicazione | Frase | Dove lavori? | ¿Dónde trabajás? | Mujer
U5 | Descubrimiento | Comunicazione | Frase | Lavoro in un ufficio. | Trabajo en una oficina. | Mujer
U5 | Descubrimiento | Diálogo — Che lavoro fai? | Diálogo | Ciao! Che lavoro fai? | ¡Hola! ¿En qué trabajás? | Mujer | Anna | 1
U5 | Descubrimiento | Diálogo — Che lavoro fai? | Diálogo | Faccio il cuoco. E tu? | Soy cocinero. ¿Y vos? | Hombre | Marco | 2
U5 | Descubrimiento | Diálogo — Che lavoro fai? | Diálogo | Io sono insegnante di italiano. | Yo soy profesora de italiano. | Mujer | Anna | 3
U5 | Descubrimiento | Diálogo — Che lavoro fai? | Diálogo | Che bello! Mi piace molto. | ¡Qué lindo! Me gusta mucho. | Hombre | Marco | 4
U5 | Gramática | Verbo fare | Frase | Io faccio l'insegnante. | Yo soy (trabajo de) profesora. | Mujer
U5 | Gramática | Verbo fare | Frase | Tu che lavoro fai? | ¿Vos qué trabajo hacés? | Hombre
U5 | Gramática | Verbo fare | Frase | Lei fa il medico. | Ella es médica. | Mujer
U5 | Gramática | Articoli e concordanza | Frase | il gatto nero | el gato negro | Mujer
U5 | Gramática | Articoli e concordanza | Frase | la casa bianca | la casa blanca | Mujer
U5 | Gramática | Articoli e concordanza | Frase | i libri rossi | los libros rojos | Mujer
U5 | Gramática | Articoli e concordanza | Frase | le macchine gialle | los autos amarillos | Mujer
U5 | Descubrimiento | Fonetica sk | Fonética | scuola, scala, scarpa | Sonido [sk] | Mujer |  |  | Pronunciación
U5 | Descubrimiento | Fonetica ʃ | Fonética | sciare, pesce, uscire | Sonido [ʃ] (como 'sh') | Mujer |  |  | Pronunciación
▼ UNIDAD 6 — Al bar · esqueleto de bloques, a completar
U6 | Descubrimiento | Vocabolario — da bere | Palabra |  |  | Mujer
U6 | Descubrimiento | Vocabolario — da mangiare | Palabra |  |  | Mujer
U6 | Descubrimiento | Vocabolario — il bar | Palabra |  |  | Mujer
U6 | Descubrimiento | Frases reales del video | Frase |  |  | Mujer
U6 | Descubrimiento | Diálogo — Ordinare al bar | Diálogo |  |  | Mujer
U6 | Descubrimiento | Frases útiles | Frase |  |  | Mujer
U6 | Descubrimiento | Fonetica — le doppie | Fonética |  |  | Mujer
U6 | Gramática | verbi modali | Palabra |  |  | Mujer
U6 | Gramática | preposizioni da/a/in | Palabra |  |  | Mujer
▼ UNIDAD 7 — La mia giornata · esqueleto de bloques, a completar
U7 | Descubrimiento | Vocabolario — azioni quotidiane | Palabra |  |  | Mujer
U7 | Descubrimiento | Vocabolario — parti della giornata | Palabra |  |  | Mujer
U7 | Descubrimiento | Vocabolario — avverbi di frequenza | Palabra |  |  | Mujer
U7 | Descubrimiento | Frases reales del video | Frase |  |  | Mujer
U7 | Descubrimiento | Diálogo — Raccontare la giornata | Diálogo |  |  | Mujer
U7 | Descubrimiento | Frases útiles | Frase |  |  | Mujer
U7 | Descubrimiento | Fonetica — ʎ (gli) / ɲ (gn) | Fonética |  |  | Mujer
U7 | Gramática | verbi riflessivi | Palabra |  |  | Mujer
U7 | Gramática | possessivi | Palabra |  |  | Mujer
U7 | Gramática | Anch'io / Neanch'io | Palabra |  |  | Mujer
▼ UNIDAD 8 — In famiglia · esqueleto de bloques, a completar
U8 | Descubrimiento | Vocabolario — nomi di parentela | Palabra |  |  | Mujer
U8 | Descubrimiento | Vocabolario — oggetti personali | Palabra |  |  | Mujer
U8 | Descubrimiento | Frases reales del video | Frase |  |  | Mujer
U8 | Descubrimiento | Diálogo — La famiglia si presenta | Diálogo |  |  | Mujer
U8 | Descubrimiento | Frases útiles | Frase |  |  | Mujer
U8 | Descubrimiento | Fonetica — a definir | Fonética |  |  | Mujer
U8 | Gramática | possessivi con parentela | Palabra |  |  | Mujer
U8 | Gramática | c'è / ci sono | Palabra |  |  | Mujer
U8 | Gramática | numeri oltre 1000 | Palabra |  |  | Mujer
EJEMPLO de una fila completa (no borrar, es la referencia de formato):
U6 | Descubrimiento | Vocabolario — da bere | Palabra | un caffè macchiato | un café cortado | Mujer |  |  | Audio de libro, no TTS